## 9мес для сайта
Освоение капвложений по филиалу "КС"
за 9 месяцев 2025г
млн.сум | [18 empty] | млн.сум
Наименование | Прогноз на 2025год | 1квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 3 квартал |  |  | 9 месяцев |  |  | 4 квартал
|  | Прогноз | Факт | +/- | Прогноз | Факт | +/- | Прогноз | Факт | +/- | Прогноз | Факт | +/- | Прогноз | Факт | +/- | Прогноз | Факт | +/-
Освоение КВ, всего | 232366.0175 | 72562.9049 | 4480.3136 | -68082.5913 | 49132.3529 | 63311.3501 | 14178.9972 | 121695.2578 | 67791.6637 | -53903.5941 | 60926.0615 | 4085.7178 | -56840.3437 | 182621.3193 | 71877.3815 | -110743.9378 | 49744.6982 | 0 | -49744.6982
в т.ч.,
- СМР | 21867.704 | 5747.1014 | 0 | -5747.1014 | 6007.9341 | 0 | -6007.9341 | 11755.0355 | 0 | -11755.0355 | 5313.7343 | 209.0375 | -5104.6968 | 17068.7698 | 209.0375 | -16859.7323 | 4798.9343 | 0 | -4798.9343
- оборудование | 200229.4484 | 63666.0883 | 4466.5179 | -59199.5704 | 40926.0553 | 61811.3401 | 20885.2848 | 104592.1436 | 66277.858 | -38314.2856 | 52911.4314 | 2833.9412 | -50077.4903 | 157503.575 | 69111.7991 | -88391.7759 | 42725.8734 | 0 | -42725.8734
- прочие | 10268.8651 | 3149.7153 | 13.7958 | -3135.9195 | 2198.3635 | 1500.01 | -698.3535 | 5348.0788 | 1513.8057 | -3834.273 | 2700.8958 | 1042.7391 | -1658.1567 | 8048.9745 | 2556.5449 | -5492.4297 | 2219.8906 | 0 | -2219.8906
I. Поддержание производственной мощности в период технического перевооружения и модернизации разреза "Ангренский" | 184530.4935 | 66507.4539 | 4480.3136 | -62027.1403 | 34719.3119 | 63091.311 | 28371.9991 | 101226.7658 | 67571.6246 | -33655.1412 | 47241.9205 | 4020.71 | -43221.2105 | 148468.6863 | 71592.3346 | -76876.3517 | 36061.8072 | 0 | -36061.8072
- СМР | 1235.5 | 51.4504 | 0 | -51.4504 | 566.2831 | 0 | -566.2831 | 617.7335 | 0 | -617.7335 | 566.2833 | 209.0375 | -357.2458 | 1184.0168 | 209.0375 | -974.9793 | 51.4833 | 0 | -51.4833
- оборудование | 175360.1984 | 63596.0883 | 4466.5179 | -59129.5704 | 32660.0553 | 61811.3401 | 29151.2848 | 96256.1436 | 66277.858 | -29978.2856 | 44644.1814 | 2833.9412 | -41810.2403 | 140900.325 | 69111.7991 | -71788.5259 | 34459.8734 | 0 | -34459.8734
- прочие | 7934.7951 | 2859.9153 | 13.7958 | -2846.1195 | 1492.9735 | 1279.9709 | -213.0026 | 4352.8888 | 1293.7667 | -3059.1221 | 2031.4558 | 977.7313 | -1053.7245 | 6384.3445 | 2271.498 | -4112.8466 | 1550.4506 | 0 | -1550.4506
1.1.Перенос со строительством 35/6кВ ПС "Запад" АО "Узбекуголь" | 15061.5011 | 3763.5739 | 0 | -3763.5739 | 3765.9686 | 8.3554 | -3757.6132 | 7529.5426 | 8.3554 | -7521.1871 | 3765.9792 | 102.8046 | -3663.1746 | 11295.5218 | 111.1601 | -11184.3618 | 3765.9792 | 0 | -3765.9792
- СМР | 205.9 | 51.4504 | 0 | -51.4504 | 51.4831 | 0 | -51.4831 | 102.9335 | 0 | -102.9335 | 51.4833 | 56.9049 | 5.4217 | 154.4168 | 56.9049 | -97.5118 | 51.4833 | 0 | -51.4833
- оборудование | 14208.001 | 3550.301 | 0 | -3550.301 | 3552.56 | 0 | -3552.56 | 7102.861 | 0 | -7102.861 | 3552.57 | 0 | -3552.57 | 10655.431 | 0 | -10655.431 | 3552.57 | 0 | -3552.57
- прочие | 647.6 | 161.8226 | 0 | -161.8226 | 161.9255 | 8.3554 | -153.5701 | 323.7481 | 8.3554 | -315.3927 | 161.926 | 45.8997 | -116.0263 | 485.6741 | 54.2551 | -431.419 | 161.926 | 0 | -161.926
1.2. Приобретение ГТО и других основных средств | 150631.4925 | 58318.68 | 4480.3136 | -53838.3664 | 25959.3932 | 63082.9556 | 37123.5623 | 84278.0732 | 67563.2692 | -16714.8041 | 38481.9912 | 2975.3773 | -35506.614 | 122760.0645 | 70538.6465 | -52221.418 | 27871.428 | 0 | -27871.428
- оборудование | 144154.2974 | 55810.9373 | 4466.5179 | -51344.4194 | 24843.1453 | 61811.3401 | 36968.1948 | 80654.0826 | 66277.858 | -14376.2246 | 36827.2614 | 2833.9412 | -33993.3203 | 117481.344 | 69111.7991 | -48369.5449 | 26672.9534 | 0 | -26672.9534
- прочие | 6477.1951 | 2507.7427 | 13.7958 | -2493.947 | 1116.2479 | 1271.6155 | 155.3675 | 3623.9907 | 1285.4112 | -2338.5795 | 1654.7298 | 141.4361 | -1513.2937 | 5278.7205 | 1426.8473 | -3851.8732 | 1198.4746 | 0 | -1198.4746
1.3.Модернизация электрооборудования ОРУ 35/6кВ ПС "Разрез Совмещенная" АО "Узбекуголь" | 1137.5 | 0 | 0 | 0 | 568.75 | 0 | -568.75 | 568.75 | 0 | -568.75 | 568.75 | 367.9993 | -200.7507 | 1137.5 | 367.9993 | -769.5007 | 0 | 0 | 0
- СМР | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | -514.8 | 514.8 | 0 | -514.8 | 514.8 | 152.1326 | -362.6674 | 1029.6 | 152.1326 | -877.4674 | 0 | 0 | 0
- оборудование | 59 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | -29.5 | 29.5 | 0 | -29.5 | 29.5 | 0 | -29.5 | 59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0
- прочие | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | -24.45 | 24.45 | 0 | -24.45 | 24.45 | 215.8667 | 191.4168 | 48.9 | 215.8667 | 166.9667 | 0 | 0 | 0
1.4.Модернизация сетевой инфраструктуры (передача данных, видеонаблюдение, связь) | 2000 | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 | 1000 | 0 | -1000 | 500 | 0 | -500 | 1500 | 0 | -1500 | 500 | 0 | -500
- СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- оборудование | 1914 | 478.5 | 0 | -478.5 | 478.5 | 0 | -478.5 | 957 | 0 | -957 | 478.5 | 0 | -478.5 | 1435.5 | 0 | -1435.5 | 478.5 | 0 | -478.5
- прочие | 86 | 21.5 | 0 | -21.5 | 21.5 | 0 | -21.5 | 43 | 0 | -43 | 21.5 | 0 | -21.5 | 64.5 | 0 | -64.5 | 21.5 | 0 | -21.5
1.5.Реализация проектов цифровизации, определенных стратегией развития предприятий угольной отрасли | 4000 | 1000 | 0 | -1000 | 1000 | 0 | -1000 | 2000 | 0 | -2000 | 1000 | 0 | -1000 | 3000 | 0 | -3000 | 1000 | 0 | -1000
- СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- оборудование | 3828 | 957 | 0 | -957 | 957 | 0 | -957 | 1914 | 0 | -1914 | 957 | 0 | -957 | 2871 | 0 | -2871 | 957 | 0 | -957
- прочие | 172 | 43 | 0 | -43 | 43 | 0 | -43 | 86 | 0 | -86 | 43 | 0 | -43 | 129 | 0 | -129 | 43 | 0 | -43
1.6.Модернизация "Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля работы разреза "Ангренский" (АИС ЦДК), оборудования для определения маршрута движения (GPS мониторинг) контроля расхода топлива, контроля загрузки кузова" | 9500 | 2375.2 | 0 | -2375.2 | 2375.2 | 0 | -2375.2 | 4750.4 | 0 | -4750.4 | 2375.2 | 574.5288 | -1800.6712 | 7125.6 | 574.5288 | -6551.0712 | 2374.4 | 0 | -2374.4
- СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- оборудование | 9091.5 | 2273 | 0 | -2273 | 2273 | 0 | -2273 | 4546 | 0 | -4546 | 2273 | 0 | -2273 | 6819 | 0 | -6819 | 2272.5 | 0 | -2272.5
- прочие | 408.5 | 102.2 | 0 | -102.2 | 102.2 | 0 | -102.2 | 204.4 | 0 | -204.4 | 102.2 | 574.5288 | 472.3288 | 306.6 | 574.5288 | 267.9288 | 101.9 | 0 | -101.9
1.7.Реализация пилотных проектов по информационной безопасности: Deep Security - специализированной системы для защиты серверов; IPS Tipping Point - системы защиты от вторжения по сети, с возможностью инспекции производственных протоколов | 2200 | 550 | 0 | -550 | 550 | 0 | -550 | 1100 | 0 | -1100 | 550 | 0 | -550 | 1650 | 0 | -1650 | 550 | 0 | -550
- СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- оборудование | 2105.4 | 526.35 | 0 | -526.35 | 526.35 | 0 | -526.35 | 1052.7 | 0 | -1052.7 | 526.35 | 0 | -526.35 | 1579.05 | 0 | -1579.05 | 526.35 | 0 | -526.35
- прочие | 94.6 | 23.65 | 0 | -23.65 | 23.65 | 0 | -23.65 | 47.3 | 0 | -47.3 | 23.65 | 0 | -23.65 | 70.95 | 0 | -70.95 | 23.65 | 0 | -23.65
II. Прочие объекты, невошедшие в адресный список строек на 2025г | 47835.524 | 6055.451 | 0 | -6055.451 | 14413.041 | 220.0391 | -14193.0019 | 20468.492 | 220.0391 | -20248.4529 | 13684.141 | 65.0078 | -13619.1332 | 34152.633 | 285.0469 | -33867.5861 | 13682.891 | 0 | -13682.891
- СМР | 20632.204 | 5695.651 | 0 | -5695.651 | 5441.651 | 0 | -5441.651 | 11137.302 | 0 | -11137.302 | 4747.451 | 0 | -4747.451 | 15884.753 | 0 | -15884.753 | 4747.451 | 0 | -4747.451
- оборудование | 24869.25 | 70 | 0 | -70 | 8266 | 0 | -8266 | 8336 | 0 | -8336 | 8267.25 | 0 | -8267.25 | 16603.25 | 0 | -16603.25 | 8266 | 0 | -8266
- прочие | 2334.07 | 289.8 | 0 | -289.8 | 705.39 | 220.0391 | -485.3509 | 995.19 | 220.0391 | -775.1509 | 669.44 | 65.0078 | -604.4322 | 1664.63 | 285.0469 | -1379.5831 | 669.44 | 0 | -669.44
2.1.Перенос с изменением направления конвейерной линии "Северного угольного хода" участка №16 на ПКЗ-ПК4 гор.+950м филиала "Разрез Ангренский" | 1510.32 | 780.16 | 0 | -780.16 | 730.16 | 72.3768 | -657.7832 | 1510.32 | 72.3768 | -1437.9432 | 0 | 61.5584 | 61.5584 | 1510.32 | 133.9352 | -1376.3848 | 0 | 0 | 0
- СМР | 1388.4 | 694.2 | 0 | -694.2 | 694.2 | 0 | -694.2 | 1388.4 | 0 | -1388.4 | 0 | 0 | 0 | 1388.4 | 0 | -1388.4 | 0 | 0 | 0
- оборудование | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0
- прочие | 71.92 | 35.96 | 0 | -35.96 | 35.96 | 72.3768 | 36.4168 | 71.92 | 72.3768 | 0.45683 | 0 | 61.5584 | 61.5584 | 71.92 | 133.9352 | 62.0152 | 0 | 0 | 0
2.2.Реконструкция базисно-расходного склада ВМ | 323.4 | 80.85 | 0 | -80.85 | 80.85 | 0 | -80.85 | 161.7 | 0 | -161.7 | 80.85 | 0 | -80.85 | 242.55 | 0 | -242.55 | 80.85 | 0 | -80.85
- СМР | 308 | 77 | 0 | -77 | 77 | 0 | -77 | 154 | 0 | -154 | 77 | 0 | -77 | 231 | 0 | -231 | 77 | 0 | -77
- оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- прочие | 15.4 | 3.85 | 0 | -3.85 | 3.85 | 0 | -3.85 | 7.7 | 0 | -7.7 | 3.85 | 0 | -3.85 | 11.55 | 0 | -11.55 | 3.85 | 0 | -3.85
2.3.Подстанция 35/6/3,3кВ (Отвал Совмещенная) | 32114.504 | 1506.841 | 0 | -1506.841 | 10202.131 | 0 | -10202.131 | 11708.972 | 0 | -11708.972 | 10203.391 | 0 | -10203.391 | 21912.363 | 0 | -21912.363 | 10202.141 | 0 | -10202.141
- СМР | 5729.804 | 1432.451 | 0 | -1432.451 | 1432.451 | 0 | -1432.451 | 2864.902 | 0 | -2864.902 | 1432.451 | 0 | -1432.451 | 4297.353 | 0 | -4297.353 | 1432.451 | 0 | -1432.451
- оборудование | 24799.25 | 0 | 0 | 0 | 8266 | 0 | -8266 | 8266 | 0 | -8266 | 8267.25 | 0 | -8267.25 | 16533.25 | 0 | -16533.25 | 8266 | 0 | -8266
- прочие | 1585.45 | 74.39 | 0 | -74.39 | 503.68 | 0 | -503.68 | 578.07 | 0 | -578.07 | 503.69 | 0 | -503.69 | 1081.76 | 0 | -1081.76 | 503.69 | 0 | -503.69
2.4.Строительство и монтаж трубопровода для обеспечения водой для бытовых нужд зданий АБК филиала "Разрез Ангренский" и "АТТ" | 287.7 | 287.7 | 0 | -287.7 | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | -287.7 | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | -287.7 | 0 | 0 | 0
- СМР | 254 | 254 | 0 | -254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | -254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | -254 | 0 | 0 | 0
- оборудование | 20 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0
- прочие | 13.7 | 13.7 | 0 | -13.7 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | -13.7 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | -13.7 | 0 | 0 | 0
2.5.Прочие объекты производственного характера | 13599.6 | 3399.9 | 0 | -3399.9 | 3399.9 | 147.6623 | -3252.2377 | 6799.8 | 147.6623 | -6652.1377 | 3399.9 | 3.4494 | -3396.4506 | 10199.7 | 151.1117 | -10048.5883 | 3399.9 | 0 | -3399.9
- СМР | 12952 | 3238 | 0 | -3238 | 3238 | 0 | -3238 | 6476 | 0 | -6476 | 3238 | 0 | -3238 | 9714 | 0 | -9714 | 3238 | 0 | -3238
- оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- прочие | 647.6 | 161.9 | 0 | -161.9 | 161.9 | 147.6623 | -14.2377 | 323.8 | 147.6623 | -176.1377 | 161.9 | 3.4494 | -158.4506 | 485.7 | 151.1117 | -334.5883 | 161.9 | 0 | -161.9
Начальник филиала | [13 empty] | Холдибеков А.А.
И.о.главного инженера | [13 empty] | Парпиев Б.Ф.
Вр.и.о.начальника ПТО | [13 empty] | Сайфуддинов Ф.Г.
Начальник ОТСПиСМР | [13 empty] | Кудратов Х.А.
Начальник ОПАиО: | [13 empty] | Мартьянова Т.Н